## 工作表1
No. | 專案名稱 | 需求單位 | 開始時間 | 預計完成 時間 | 本週 工作項目 | 下週 工作項目 | 效益 | 負責人
1 | 四合一插入機 - 新增SP取放料檢測 | 組裝 製造部 | 2025-08-07 |  | •待機台空閒時更新程式、測試 | •更新 | 品質改善 | 吳仁中 蔡孟堅
2 | 25301雷射測高 | 自働化課 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | •記憶體洩漏排除 •程式初版已交予自働化課 |  |  | 苗天恆 蔡孟堅
3 | 366 Holder 旋入 + 扭力確認 | 組裝 | 2026-04-01 | 2025/3/31 2026/5/30 | •1ms讀取迴圈 | •線性擬合演算法的使用 | •品質改善 •技術提升 | 蔡孟堅 苗天恆 李起修 吳仁中
4 | 維護履歷電子化 | 工具/ 設計課 | 2025-09-11 | 2025/11/E | •追蹤使用者使用狀況。 |  | •利於同仁追蹤設備維護狀況 •維持與維護申請單位溝通的即時性 | 吳仁中 蔡孟堅
5 | LK-G5000參數驗證工具 | RD | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | •方便雷射測高研發同仁瞭解感測器的運作。 | 吳仁中 蔡孟堅
6 | 鏡頭切割機 | 組裝 | 2026-03-02 | 2026-05-30 |  | •力量控制測試 | •提升重工效率 | 蔡孟堅 苗天恆 李起修 吳仁中