## W44
10/27-10/30 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | AOI檢測設備 | 組裝反饋AOI漏檢後 | 針對組裝反饋異常，收集鏡片協助區北確認(檢測規範、區域、條件) |  | 50% | 持續對應改善
2 | E | 生產設備維護 | 568 SP開機確認巡檢 | 吸筆更換確認無異常 (持續觀察是否會受損) |  | 100% | 2026-10-27
3 | D | 圖面設計 | SP吸筆改加工件方式 | 已發注 |  | 90% | 11月中
4 | F | 生產設備維護 | 25305 P7點膠異常(產線撞針) | 更換膠針及校正 |  | 100% | 2026-10-27
5 | D | 效率提升 | 25305 P7點膠 | 增加新Tray，原一次4pcs改8pcs |  | 100% | 2026-10-29
6 | D | 效率提升 | 25305 G6點膠 | 增加新Tray，原一次3pcs改7pcs |  | 100% | 2026-10-30
7 | B | 技術檢討 |  | DT點膠機程式架構確認 (圖面座標完成，程式座標測試) |  | 60% | 持續建構資料
8 | F | 生產設備維護 | 25305 G6點膠異常 | 膠針位置確認、點位調整 |  | 100% | 2026-10-30
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | AOI檢測設備 | 1、區北需求測試白片 2、組裝反饋AOI檢測後，至組裝段檢出瑕疵 | 1、279P1白片測試(新專案建立) 2、針對組裝反饋異常，收集鏡片協助區北確認 |  | 50% | 持續對應改善
2 | E | 生產設備維護 | 568 SP取料/組裝異常 | 更新測試吸筆，預計觀察一周 |  | 70% | 2026-10-26
3 | D | 圖面設計 | SP吸筆改版，改加工件方式 | 568 SP吸筆詢價，待發注(加工時間約2~3周) |  | 70% | 11月中
4 | E | UV照射設備維護 | 風扇異音過大 | 拆除外框，內部清理與線路整理 |  | 100% | 2026-10-20
5 | F | 生產設備維護 | 25304生產設備 | 確認打壓機、點膠機、UV機稼動情況(客人來訪) |  | 100% | 2026-10-21
6 | E | 生產設備維護 | 568 SP取料異常 | 固定吸筆螺絲異常，更換新品 |  | 100% | 2026-10-22
7 | B | 技術檢討 |  | DT點膠機程式架構確認 |  | 50% | 須持續建構資料
8 | F | 會議 |  | 週報製作、課內會議 |  | 100% | 2026-10-20
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | E | 21039輸送帶更換 | 輸送帶破裂異常 | 更換輸送帶、清理保養 | 謝定傑 | 100% | 2026-10-14
2 | B | AOI檢測設備 | 生產檔案異常(人員造成) | 備份檔案更換 |  | 100% | 2026-10-12
3 | B | 25304_G1中壓點膠機 | FPC放入干涉 | 治工具型修處理 |  | 100% | 2026-10-15
4 | E | 設備維修 | 真空包裝機異常 | 按鍵處理(暫時性)，外觀已損壞 |  | 100% | 2026-10-15
5 | E | 設備維修 | 281視覺點膠異常 | 線路整理重新啟動已正常 |  | 100% | 2026-10-12
6 | E | 設備維護 | 568 SP取料不良 | 真空調整、吸筆更換 |  | 100% | 2026-10-14
7 | F | 物料追蹤 |  | G1點膠治具加工時間確認聯絡 |  | 100% | 2026-10-13
8 | D | 圖面設計 |  | 568 SP吸筆設計(待發注) |  | 50% | 11月中
9 | B | 技術檢討 |  | DT點膠機程式架構確認 |  | 50% | 持續更新調整
10 | B | 25304_G1中壓點膠機 |  | 治具校正，旋轉偏心校正 |  | 100% | 2026-10-15
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他