## W42
10/12-10/30 週間工作報告
報告人: | 劉庭源
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | G2490402激光切割技術評估 | 1.洛陽科大金威 尺寸：雙方量測有些許誤差 外觀：品質部門初步判定OK | 10/17～10/18出差拜訪與技術檢討 | 蕭志航 黃慶章 | 進行中 | 2026-11-30
2 | B | G2490402磨邊技術評估 | 1.北京精雕 量測：品質部門初步判定OK 外觀：品質部門初步判定OK 2.漢捷智能裝備 樣品尚未寄回 3.春草研磨科技有限公司 合作接洽中 | 1.北京精雕尺寸外觀皆符合我司要求，價格太貴，暫不考慮。 2.10/17～10/18出差拜訪漢捷智能裝備 與技術檢討。 3.春草研磨 與 漢捷智能裝備 相同設備，合作洽談中。 | 蕭志航 黃慶章 | 進行中 | 2026-11-30
3 | B | 水下MTF量測 水質改善 | 組立量測後出現G1外觀難清潔 | 增加水質過濾器測試 | 劉庭源 | 測試中 | 11/E
4 | F | 自主開發 影像處理工具 | 已開發完成，撰寫操作說明書 | 無 | 劉庭源 | 20% | 12/E
5 | F | 建勝副理工作交接 | 無 | 無 | 黃建勝 | 進行中 | 10/E
6 | F | V-groove與Micro-Lens Array 量測設備評估 | 宏瀨光電測試中 | 無 | 孫特助 王特助 曾特助 黃建勝 | 進行中 | 11/E
7 | E | 383鏡片接合機 | 異常無法生產 機械手臂專案檔無法讀取 | 軟體請書銘Debug | 羅文廷 吳品辰 林昱仁 李書銘 劉庭源 | 進行中 | 11/W1
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A
2 | D
3
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他