## W42
日期: | 10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 吳品辰
| NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
| 1 | A | 26702鏡片 | SOP、SIP、5M建立(塗墨工站)與假想試做預防技術問題 | 預設製程條件，協助製造單位建立相關文件 | 羅文廷 | 100% | 已完成
| 2 | A | 25305鏡片 | SOP、SIP、5M建立(塗墨工站)與假想試做預防技術問題 | 預設製程條件，協助製造單位建立相關文件 | 羅文廷 | 100% | 已完成
| 3 | E | 13205治具異常 | 確認偏心後的鏡片會有夾具傷 | 返修打磨治具 | 羅文廷 | 100% | 當天已完成
| 4 | F | 2530405量測規格確認 | 社內偏心量測方式與QA檢驗外購品方式不一 | 確認實組數據與RD單位探討規格 | 羅文廷 | 70% | 待RD確認規格
| 5 | D | 2470410 | G9/G10邊緣破裂 | 協助確認與量測，製作限度品給予產線 | 羅文廷 | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
日期: | 10/19-10/23 週間工作報告
報告人: 吳品辰
| NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
| 1 | A | LP814新機種評估 | 接合/塗墨規格確認與預估良率 | 針對圖面規格進行評估可行性並製作評估報告 | 羅文廷 | 100% | 已完成
| 2 | E | 38314自動接合機異常 | 程式無法執行，機台停動無法作業 | 簡易排除過後依然無法作業，請書銘確認程式維修 | 羅文廷 李書銘 | 50% | 10/30前
| 3 | E | 2470410撞機確認 | 頂柱撞至鏡片研磨面使機台停動 | 進行撞機排除，確認鏡片外觀與偏心狀況 | 羅文廷 | 100% | 已完成
| 4 | F | 2530405量測規格確認 | 社內偏心量測方式與QA檢驗外購品方式不一 | 確認實組數據與RD單位探討規格 (RD確認更改圖面並發行新圖面) | 羅文廷 | 100% | 已完成
| 5 | A | RFQ NO.2026059稜鏡塗墨評估(Waymo) | 鏡片形狀特殊需評估確認 | 評估墨種與要求規格進行可行性確認並製作評估報告 | 羅文廷 | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他