## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 每周3D列印室-酒精1號槽 超音波清洗槽 過濾 | 部內正常處置 | 人工過濾 | 無 | 100% | 已完成
2 | F | 鏡頭模組轉接板 | 前瞻事業部委託 鏡頭專用轉接支架 | 3D繪圖公差縮放，3D列印(已轉給申請單位) | 涂智信 | 100% | 已完成
3 | F | 社外IMHR量測Tray_3D列印 | 機構設計委託，並提供3D檔案 | 3D列印(已轉給申請單位) | 蔡銘家 | 100% | 已完成
4 | F | IMHR代用治具 3X無人機鏡頭 | 機構設計委託，並提供3D檔案 | 3D列印(已轉給申請單位) | 洪國欽 | 100% | 已完成
5 | F | IMHR 量測治具 | 機構設計委託，並提供3D檔案 | 3D列印(已轉給申請單位) | 林怡君 | 100% | 已完成
6 | D | 13207-Retainer點膠治具 | 點膠需求，使用簡易式斜點膠機 無專用治具 | 3D繪圖，3D列印(已轉給申請單位) | 無 | 100% | 已完成
7 | B | 13207-組裝插入機 | 鏡頭組裝需求 插入機三台 | 使用現有插入機更改鏡片吸嘴及受台 1.G6Lens/G5G6Spacer一台 3D繪圖完成待確認 2.G4/G5Lens/G3G4Spacer一台 3D繪圖中 3.G3Lens/G2Lens一台 尚未開始 | 無 | 40% | 2026-10-23
8 | F | 26001-斜點膠受台 | 機構設計委託請購 | 再發 已請購開立 | 無 | 100% | 已完成
9 | D | 25305-協立化學8840H填膠治具 | 鏡頭組裝現場無專用工具分裝UV膠 | 設計半自動工具 1.3D繪圖模擬 2.3D列印加工零件做測試 3.機構框架使用鋁擠型切割並安裝 4.已轉給機構設計測試 | 洪榮村 | 100% | 已完成
10 | D | 25305-手動點膠治具 | 鏡頭組裝需求 | 3D繪圖公差縮放，3D列印(已轉給申請單位) | 苗天恒 | 100% | 已完成
11 | B | 26001-G1RT 中壓鎖附機 | 加工件入廠 尺寸誤差及特徵缺失 | 1.協力判定公差與部品相對干涉(現場試投) 2.中壓鎖附基座 安裝磁石孔位 未加工(已退回加工商製作) | 江阿滿 | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人: | 呂明哲
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 每周3D列印室-酒精1號槽 超音波清洗槽 過濾 | 部內正常處置 | 人工過濾。 | 無 | 100% | 已完成
2 | B | 13207-組裝插入機 | 鏡頭組裝需求 插入機三台 | 使用現有插入機更改鏡片吸嘴及受台 1.G6Lens/G5G6Spacer一台 3D繪圖完成，2D出團完成 2.G4/G5Lens/G3G4Spacer一台 3D繪圖完成，2D出團完成 3.G3Lens/G2Lens一台 3D繪圖完成，2D出團完成 4.以上皆已報價完成，並轉給申請單位進行請購。 | 無 | 100% | 已完成
3 | B | 26201-Third Cell 斜點膠受台 | 機構設計委託(3D列印) | 1.檢討部品放置方式，限位及承靠面 2.3D繪圖完成，3D列印完成。 (已轉給申請單位)。 | 張肇軒 | 100% | 已完成
4 | F | EFL18鏡頭轉接座/3D列印 | 前瞻事業部委託(3D列印) | 3D列印(已轉給申請單位) | 無 | 100% | 已完成
5 | F | 投影機按鈕盒 | 部內委託(3D列印) | 3D列印(已轉給申請單位) | 無 | 100% | 已完成
6 | B | 26001-RT中壓鎖附機 | 委外加工件，入社(目前約20%到貨) | 待全部機件入社後安裝，並驗證氣壓缸下壓公斤數 | 謝定傑 | 20% | 機件入社後兩個工作天
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W44
10/26-10/29 週間工作報告
報告人: | 呂明哲
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 每周3D列印室-酒精1號槽 超音波清洗槽 過濾 | 部內正常處置 | 人工過濾。 | 無 | 100% | 已完成
2 | B | 26001-RT中壓鎖附機 | (機構設計委託) 市購件，加工件皆入社，已轉給機構設計課 | 目前暫無生產排程，待機構設計後續聯絡後協力改造機台 | 李啟修 | 100% | 已完成
3 | D | 25305-(協力化學8840H)填膠治具 | (鏡頭組裝委託) UV固化膠市購品快速分裝治具 | 方案一. 快速切換出膠嘴改瓶內進氣(3D繪圖+3D列印)，測試結果 1瓶約可分裝3支膠管，前兩支膠管分裝OK 約1-2分鐘完成，第三支膠管出膠參雜空氣，出膠不順 手順需與作業者再調整抑或解決方法 方案二. 鏡頭組裝課長提出維持切除UV膠瓶身底部，倒置於收藏支架上慢慢流，並將支架放置於生產線上，請作業者協力觀察是否滿出 以上方案還須請職場長或操作人員 協調或者提出更好的方案 最終採用方案一，使用快速接換出膠嘴分裝UV膠，第三管倒置回流後人工分裝 | 黃姿蓉 | 100% | 已完成
4 | D | 21012-L3 L4打壓治具 | (製品技術委託) 21012-L3 L4專用打壓治具 | 設計專用上下治具並使用現有打壓機進行改造 1.3D繪圖完成(100%) 2.3D列印完成(100%) 3.安裝完成並投入生產線使用 | 謝定傑 | 100% | 已完成
5 | F | 鏡頭模組轉接板 | (前瞻事業委託) 鏡頭模組使用的外罩 | 1.3D列印完成(100%)，已轉給申請單位 | 無 | 100% | 已完成
6 | F | 25305-P7 Soma 壓附治具 | (鏡頭組裝委託) 壓附頭備品 | 1.3D列印完成(100%)，已轉給申請單位 | 無 | 100% | 已完成
7 | D | 21028-元712S自動組裝機-組裝軸夾爪 | (自動化技術委託) 夾爪測試件 | 1.3D列印完成(100%)，已轉給申請單位 | 無 | 100% | 已完成
8 | D | 25304-實拍治具 | (機構設計委託) 客戶提供Secsorboard搭配25304鏡頭進行實拍固定座設計 | 1.報廢區尋找可用的線性滑軌，搭配3D列印件 組裝專用治具 2.依照現有零件3D繪圖其機構(100%) 3.3D列印中(0%) | 無 | 50% | 待3D列印件完成後按裝，並配合機構設計後續是否有問題提出，並改造 預計26.11.02完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他