## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 周明謙
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 鎖附機改機(22027-01改22027-03) |  | 機台參數修改 |  | 100% | 2026-10-16
2 | E | 現場機台維護 | 現場機台維護 | 現場機台維護 | 張銘晉 | 100% | 2026-10-16
3 | F | 製技提出UV照射強度數據需求 |  | 量測機台UV照射強度 | 張銘晉 | 100% | 2026-10-15
4 | F | 星期六現場安排休出 | 鎖附機22027 01改為22027 03 | On call對應 | 張銘晉 | 100% | 2026-10-17
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人: 周明謙 |  | 流感請假
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1
2
3
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W44
10/27-10/30 週間工作報告
報告人: 周明謙
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 19008改24302 | 組立提出改機需求 | 10/30夜班改後群，10/30開始找空檔改前群，目標11/2中午前完成。 | 銘晉 健宏 | 20% | 2026-11-02
2 | E | 現場機台維護 | 現場機台維護 | 現場機台維護 |  | 100% | 2026-10-30
3 | D | 吸筆加工問題處理 |  | 退回廠商，請廠商確認是否能依圖規加工。 | 組立-雅惠 | 100% | 2026-10-30
4 | F | 星期六現場安排休出 |  | On call對應 |  | 100% | 2026-10-31
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他