## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 張銘晉
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 現場279、20052、554、21028、23073機種-機台膠管內膠量預防性巡檢 | 預防膠量不足，導致點膠、外觀不良率增加 | 進行補膠、換新膠 件數：10 件 |  | 100% | 2026-10-16
2 | E | 維護現場機台嫁動 (組裝機、排列機、鎖附機、貼膜機、高速點膠機...) | 現場機台異常，維護需求 | 針對異常機台進行排除，並恢復嫁動 維修件數：44 件 |  | 100% | 2026-10-16
3 | F | 星期六現場安排休出 |  | On call對應 | 維護組 | 100% | 2026-10-17
4 | F | 21028 VCM短缺，導致羅技出貨量會不足，製技同意將NG VCM進行重工後，應對出貨量不足部分，現場與製技星期六臨時通知VCM重工品上鎖附機作業 | 1. 重工VCM是將起始螺牙崩牙處刮除 2. VCM重工品上鎖附機後，導致機台尋牙異常 | 1. 機台鎖附參數進行調整，並新增一個專案參數 2. VCM為重工品，機台鎖附高度、扭力會有不穩定現象，鎖附後成品需人工100%全檢 | 周明謙 | 100% | 2026-10-17
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人: 張銘晉
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 鎖附機7號改機(22027-01改22027-03) | 01版VCM尚有100多顆未做完，須從03版新思考VCM→01版TDK VCM | 機台參數修改 |  | 100% | 2026-10-19
2 | D | 鎖附機7號改機(22027-03改22027-01) | 01版VCM 100多顆已做完，須從01版TDK VCM→03版新思考VCM | 機台參數修改 |  | 100% | 2026-10-20
3 | D | 鎖附機6號改機(21028-VCM重工品改21028-VCM正規品) | VCM重工品已做完，需切換為VCM正規品作業 | 機台參數修改 |  | 100% | 2026-10-20
4 | D | 現場279、20052、554、21028、23073機種-機台膠管內膠量預防性巡檢 | 預防膠量不足，導致點膠、外觀不良率增加 | 進行補膠、換新膠 件數：13 件 |  | 100% | 2026-10-23
5 | E | 維護現場機台嫁動 (組裝機、排列機、鎖附機、貼膜機、高速點膠機...) | 現場機台異常，維護需求 | 針對異常機台進行排除，並恢復嫁動 維修件數：27 件 |  | 100% | 2026-10-23
6 | F | 星期六現場安排休出 (因放颱風假現場無休出) |  | On call對應 | 維護組 | 100% | 2026-10-24
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他