## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 不良率之粒大改善 | 24704/0005/0006 粒大 | 1.測試阻蒸加蓋與導入 | 陳建竹 | 50% | 持續進行
2 | D |  |  | 2.MgF2藥材預先烘烤過150度6h---效果變差 | 陳建竹 | 100% | 2026-10-15
3 | D |  |  | 3.藥材不同批號調查 | 陳建竹 | 10% | 2026-10-23
4 | D |  |  | 4.熔藥參數調整 | 自己 | 80% | 2026-10-21
5 | D |  |  | 5.阻蒸加蓋的再改善測試 | 自己 | 10% | 2026-10-20
6 | D |  |  | 6.錠狀mgf2 測試 | 自己 | 100% | 2026-10-13
7 | D | 不良率之膜不改善 | 2103901膜不改善 | 1.改一面一面鍍看差異 | 林宜君 | 0% | 2026-10-23
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 不良率之粒大改善 | 24704/0005/0006 粒大 | 1.測試阻蒸加蓋與導入 | 陳建竹 | 100% | 2026-10-21
2 | D |  |  | 2.藥材不同批號調查 | 陳建竹 | 50% | 2026-10-30
3 | D |  |  | 3.熔藥參數調整 | 自己 | 100% | 2026-10-21
4 | D |  |  | 4.阻蒸加蓋的再改善測試 | 自己 | 100% | 2026-10-20
5 | D |  |  | 5.錠狀mgf2 導入2470403 | 自己 | 100% | 2026-10-30
6 | D | 不良率之膜不改善 | 2103901膜不改善 | 1.改一面一面鍍看差異 | 林宜君 | 20% | 2026-10-30
7 | E | 8170101穿透率偏低客訴 | 8170101 鏡片有偏黃影響穿透率 | 1.白片烘烤模擬測試 | 自己 | 50% | 2026-10-28
8 | B | 08001 材料變更與鍍膜規格變更 |  | 1.新設計與測試 | 自己 | 50% | 待測試
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他