## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 曾惠鈴
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 課內需求3D列印治具 | 自動化課委託，並提供3D列印 | 3D列印(已轉給申請單位)。 | 劉庭源 | 100% | 已完成
2 | F | 21012 反射鏡承靠治具合併 | 產線設計委託，並提供3D列印 | 3D列印(已轉給申請單位)。 產線OP試用一組後決定維持原狀。 | 黃姿蓉 | 100% | 已完成
3 | F | 26002-IPX7防水環測用治具 | QA設計委託請購 | 3D圖已畫好，待委託者給客戶確認後拆圖。 | 劉冠葦 | 50% | 2026-10-30
4 | F | 26003-IPX7防水環測用治具 | QA設計委託請購 | 3D圖已畫好，待委託者給客戶確認後拆圖。 | 劉冠葦 | 50% | 2026-10-30
5 | F | EEML26004 溫飄拆圖 | 機構設計委託請購 | 協助RD建構3D、拆圖、請購。 | 林怡君 | 75% | 2026-10-23
6 | F | EEML26004-IMHR治具 EEML26004-VGI治具 EEML26004-吸筆 | 加工件進廠 | 確認治具合用、雷刻後組裝(已轉給申請單位)。 | 林怡君 | 100% | 已完成
7 | F | 26201 熔著治具 | 機構設計委託請購 | 已請購開立。 | 張肇軒 | 100% | 已完成
8 | F | 13207 斜點膠治具 | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 3D列印(已轉給申請單位)。 | 陳美君 | 100% | 已完成
9 | F | 25305 G45打壓治具 | 機構設計委託請購 | 已寄給採購，詢價中。 1.使用熔著機中壓頭測試3pcs，確認不會裂開後再設計。 | 洪嘉村 | 75% | 2026-10-28
10 | F | 20007 斜點膠治具 | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 3D列印(待轉給申請單位)。 | 賴銘偉 | 90% | 2026-10-23
11 | F | 575-RT2 斜點膠治具 | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 3D列印(已轉給申請單位)。 | 賴銘偉 | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告(10/23颱風假)
報告人: 曾惠鈴
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 26002-IPX7防水環測用治具 | QA設計委託請購 | 客戶10/20確認只需要高溫高濕+震動+機械衝擊治具，放置數量1*5pcs 變更為2*3pcs，目前詢價中 | 品質保證課 | 75% | 2026-10-29
2 | F | 26003-IPX7防水環測用治具 | QA設計委託請購 | 客戶10/20確認只需要高溫高濕+震動+機械衝擊治具，放置數量1*5pcs 變更為2*3pcs，目前詢價中 | 品質保證課 | 75% | 2026-10-29
3 | F | EEML26004 溫飄拆圖 | 機構設計委託請購 | 已協助請購完成 | 機構設計二課 | 100% | 已完成
4 | F | 25305 G45打壓治具 | 機構設計委託請購 | 已寄給採購，詢價中。 1.使用熔著機中壓頭測試3pcs，確認不會裂開後再設計。 | 機構設計一課 | 75% | 2026-10-30
5 | F | 20007 斜點膠治具(前蓋+後蓋) | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 重新請委託者確認，正在列印中 | 製品技術課 | 90% | 2026-10-28
6 | F | 25304-電測治具備品 | 機構設計委託請購 | 已協助請購完成 | 機構設計二課 | 100% | 已完成
7 | F | 20006 斜點膠治具(前蓋+RT2) | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 重新請委託者確認，正在列印中 | 製品技術課 | 90% | 2026-10-28
8 | F | 585 斜點膠治具(前蓋) | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 重新請委託者確認，正在列印中 | 製品技術課 | 90% | 2026-10-28
9 | F | 25304-電測治具(客戶端問題) | 客戶端問題詢問 | 正在討論中 | 業務/生技 | 60% | 2026-11-06
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W44
10/27-10/30 週間工作報告(10/26連假)
報告人: 曾惠鈴
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 26002-IPX7防水環測用治具 | QA設計委託請購 | 出圖完成，已轉交給需求單位請購 | 品質保證課 | 100% | 已完成
2 | F | 26003-IPX7防水環測用治具 | QA設計委託請購 | 出圖完成，已轉交給需求單位請購 | 品質保證課 | 100% | 已完成
3 | F | 25305 G45打壓治具 | 機構設計委託請購 | 已協助請購完成。 | 機構設計一課 | 100% | 已完成
4 | F | 20007 斜點膠治具(前蓋+後蓋) | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 確認列印尺寸OK，委託者需求2pcs.，已列印完成。 | 製品技術課 | 100% | 已完成
5 | F | 20006 斜點膠治具(前蓋+RT2) | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 確認列印尺寸OK，委託者需求2pcs.，已列印完成。 | 製品技術課 | 100% | 已完成
6 | F | 585 斜點膠治具(前蓋) | 製技設計委託請購，並提供3D列印 | 確認列印尺寸OK，委託者需求2pcs.，已列印完成。 | 製品技術課 | 100% | 已完成
7 | F | 25304-電測治具(客戶端問題) | 客戶端問題詢問 | 正在討論中 | 業務/生技 | 60% | 2026-11-06
8 | F | 25304 後蓋組裝壓附治具 | 機構設計委託，並提供3D列印 | 3D列印(已轉給申請單位)。 | 機構設計二課 | 100% | 已完成
9 | F | 25304 後蓋組裝壓附治具 | 機構設計委託請購 | 治具設計繪圖中，與委託單位討論設計 | 機構設計二課 | 50% | 2026-11-06
10 | F | 每周3D列印機-機台清潔 | 部內正常處置 | 機器清潔保養 | 無 | 100% | 已完成
11 | F | 治具來料檢查+組裝 | 部內正常處置 | 組裝確認OK後轉交給委託者 | 無 | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W45
11/2-11/6 週間工作報告
報告人: 曾惠鈴
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F
2 | F
3 | F
4 | F
5 | F
6 | F
7 | F
8 | F
9 | F
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他