## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 21028新測試程式製作 | 新思考換新的驅動IC | 研讀 IC SPEC. ,改程式 |  | 60%
2 | A | 25304 Life time 300K實驗 | 客戶要求 Life time 每20K測電性 | 客戶要求 Life time 每20K測電性，目前測到70K |  | 25%
3 | A | 25304 Backlash 降低實驗 | Backlash 有越測越好現象 | 客戶要求全行程每500次測電性，做到1萬次，找到Backlash 降低的關鍵因素 |  | 10%
4 | A | 25304 UMA MTF 機電性功能認證 |  | 等UMA 電子工程師來一起確認 |  | 0%
5 | A | 25304電腦當機且中毒 | 25304電腦當機且中毒 | 電腦重灌 |  | 0%
6 | A | 25305 | 最小啟動電壓異常 | 最小啟動電壓分析程式製作OK，請產線收集後跟客戶談放規格 |  | 100%
7 | A | 25305 | DRIFT失步 | 用雷射測距做全行程移動量測工具OK，發現產品有卡頓現象，請製技拆開產品找卡頓原因 |  | 100%
8 | E | 22027 | 測完存檔時一直跳出異常畫面 | 程式重裝 |  | 100%
9 | E | 383 自動接合機 | 手臂程式開啟異常 |  |  | 0%
10 | D | FUJI 26702 接合程式修改 | 提升接合良率實驗 |  |  | 0%
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 21028新測試程式製作 | 新思考換新的驅動IC | 研讀 IC SPEC. ,改程式 |  | 90%
2 | A | 25304 Life time 300K實驗 | 客戶要求 Life time 每20K測電性 | 客戶要求 Life time 每20K測電性，目前測到70K |  | 25%
3 | A | 25304 Backlash 降低實驗 | Backlash 有越測越好現象 | 客戶要求全行程每500次測電性，做到1萬次，找到Backlash 降低的關鍵因素 |  | 10%
4 | A | 25304 UMA MTF 機電性功能認證 |  | 等UMA 電子工程師來一起確認 |  | 50%
5 | A | 25304電腦當機且中毒 | 25304電腦當機且中毒 | 電腦重灌 |  | 60%
6 | A | 25305 | 最小啟動電壓異常 | 最小啟動電壓分析程式製作OK，請產線收集後跟客戶談放規格 |  | 100%
7 | A | 25305 | DRIFT失步 | 用雷射測距做全行程移動量測工具OK，發現產品有卡頓現象，請製技拆開產品找卡頓原因 |  | 100%
8 | E | 22027 | 測完存檔時一直跳出異常畫面 | 程式重裝 |  | 100%
9 | E | 383 自動接合機 | 手臂程式開啟異常 |  |  | 0%
10 | D | FUJI 26702 接合程式修改 | 提升接合良率實驗 |  |  | 100%
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他