## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 26201 鍍膜製程導入 | 區北鍍膜：新產品無鍍膜製程 | 設計新鍍膜製程並請產線安排測試 | 區北產線 | 50% | 2026-10-19
2 | D | 區北膜不不良率改善 | Tray盤式鏡片膜不率偏高 | 鍍前鏡片全檢再投入測試確認膜不 | 區北產線 | 20% | 2026-10-30
3 | D | 粒大不良率改善 | MgF2噴藥造成多部番粒大 | 兩批號藥材分別在兩鍍膜機台驗證 1.10/19~10/23 6D09A在09號機 6D17A在11號機 2.10/27~10/30 6D09A在11號機 6D17A在09號機 確認不同批號對噴藥的影響 | 鍍膜產線 | 20% | 2026-10-30
4 | F | 22027P5新鍍膜測試 | RD反應22027客訴28~38度有紅色ghost ，RD想調整22027P5的鍍膜分光來改善紅色ghost問題， RD進行22027P5白片 原鍍膜製程 及新鍍膜製程實拍，紅色ghost並無改善 | 將原IR_CUT FILTER 改成 BG_FILTER 進行實拍， 客訴28~38度紅色ghost 明顯改善!! |  | 100% | 2026-10-14
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A
2 | D
3
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他