## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: |  | 林昱仁
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | C | 衛星鏡頭模組測試 1.點亮畫面(模組運作測試) 2.功能性程式開發(定時拍照) 3.MTF計算功能 | 1.目前模組無法點亮 | 1.與原廠工程師對應，協助連接模組測試 | 李書銘 | 1% | 2026-12-31
2
3
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/22 週間工作報告
報告人: |  | 林昱仁
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | C | 衛星鏡頭模組測試 1.點亮畫面(模組運作測試) 2.功能性程式開發(定時拍照)：開發中 3.MTF計算功能 | 1.目前模組無法點亮：已解決 | 1.與原廠工程師對應，協助連接模組測試：借用電源供應器測試，目前可以運作 | 李書銘 | 10% | 2026-12-31
2 | E | 554 MTF上傳至BPM異常 | IT：發現有幾顆過站時，無進站紀錄卻已完成進站 | 1.初步測試：單顆進站無異常，所以初估為網路卡頓時導致資料庫接收異常 2.對策：IT提出增加檢查機制，會提供相對應功能防呆 | IT | 50% | 2026-10-30
3
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他