## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 楊詠軍
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 治工具設計(DCPD26201) | 區北委託2620101 鍍膜三角板設計 P1 | 依據此寸大小 排列位置 選擇 可最大數量的方案設計 有間控片 18 無監控片 19 151pcs/傘 | 自己 | 100% | 2026-10-13
2 | F | 治工具設計(EEOA26003) | QA開會後需求UA3P 量測的治工具 G1~G5 | 依據鏡片大小 以及仿肉厚量測治具外型 設計2面共用治工具 | 自己 | 100% | 2026-10-14
3 | F | 切割機切割研磨皮 | H2490442 無多貼或單粒研磨皿 專用研磨皮 | 依據皿徑 及 R值 及繪製8片花瓣形狀研磨皮 並依據花瓣與花瓣 選擇間隔大小 以免 研磨皮貼付後間隔過小 無排水功能 | 自己 | 100% | 2026-10-13
4 | F | 評估收容數 | CE 提出需求DCPD25305 的社內加工 收容數預估 | 提供 DCPD2530502~06 相關資訊給CE 1.CX定數盤 2.鍍膜收容數 3.鏡片 相關資訊 | 自己 | 100% | 2026-10-13
5 | F | 呆滯料評估 | 生管提出現有呆滯料 替代別機種可能性 391 611 618 等 | 依據RD提供的資料 繪出二者鏡片外型 並重疊再一起 比對 有無可能替代 目前完成391 | 自己 | 20% | 2026-10-20
6 | F | RFQ評估 | 營業提出 RFQ E2026058 評估 有4G | 針對鏡片外型提供 收容數預估及工具費用預估 其中有告知營業 有鏡片無法加工 以至於無法評估 | 自己 | 0% | 2026-10-21
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 呆滯料評估 | 生管提出現有呆滯料 替代別機種可能性 391 611 618 等 | 依據RD提供的資料 繪出二者鏡片外型 並重疊再一起 比對 有無可能替代 目前完成391 10/19 將其餘皆完成給生管 | 自己 | 100%
2 | F | RFQ E2026058評估 | 營業提出需求 | 1.提供收容數預估 10/19完成 2.提供工具費用預估 10/20完成 | 自己 | 100%
3 | F | RFQ E2026055評估 | 王孟坤特助 提供3D檔 (有誤) 客戶10/21提供3D圖 | 1.依據3D檔 設計研磨白片圖 10/20出圖 (王特助提供3D) (有誤) 10/22 重新設計中 2.研磨工具設計 設計構想中 | 自己 | 10% | 2026-10-30
4 | F | RFQ E2026059評估 | 營業提出需求 | 1.白片圖 10/21完成 2.收容數預估 10/21完成 3.工具費用預估 10/21完成 | 自己 | 100%
5 | F | QD 評估 | RD & 前瞻 提出 | 1.收容數預估 10/22完成 2.工具費用預估 | 自己 | 50% | 2026-10-27
6 | F | RFQ E2026062評估 | 營業提出需求 | 1.收容數預估 10/22完成 2.工具費用預估 | 自己 | 50% | 2026-10-27
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W44
10/27-10/30 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | RFQ E2026055評估 | 王孟坤特助 提供3D檔 (有誤) 客戶10/21提供3D圖 | 1.依據3D檔 設計研磨白片圖 10/20出圖 (王特助提供3D) (有誤) 10/22 重新設計中 2.研磨工具設計 設計構想中 | 自己 | 10% | 2026-10-30
2 | F | QD 評估 | RD & 前瞻 提出 | 1.收容數預估 10/22完成 2.工具費用預估 10/27完成 | 自己 | 100%
3 | F | RFQ E2026062評估 | 營業提出需求 | 1.收容數預估 10/22完成 2.工具費用預估 10/27完成 | 自己 | 100%
4 | F | RFQ E2026064評估 | 營業提出需求 | 1.硝材圖 10/28完成 2.收容數預估 10/28完成 3.工具費用預估 | 自己 | 70%
5 | F | RFQ E2026063評估 | 營業提出需求 | 1.工具費用預估 10/30 完成 | 自己 | 100%
6 | F | RFQ E2026058評估 | CE 營業 製一 採購 提出工具費用 需求 (1)問題點 直徑1 跟2 芯取無法加工 | 1.工具費用提供 10/30完成 G3以免芯取方式加工評估 | 自己 | 100%
7 | F | 雙平鏡片評估 | 營業 提出 需求 | 1.硝材圖 2.收容數預估 3.工具費用預估 | 自己
8 | F | 太空中心(SWIR)鏡片評估 | RD 提出需求 | 1.硝材圖 2.收容數預估 10/30完成 4.工具費用預估 | 自己 | 70%
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他