## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 羅文廷
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 新機種_26702(富士) | 假想試作問題點討論與接合SOP、SIP建立 | 預設接合製程條件 | 吳品辰 | 100% | 已完成
2 | A | 新機種_25305 | 假想試作問題點討論與接合SOP、SIP建立 | 預設接合製程條件 | 吳品辰 | 100% | 已完成
3 | D | 24704不良對應 | 點傷規格邊緣，肉眼難判定 | 白光顯微鏡量測尺寸，並建立限度品 | 吳品辰 | 100% | 已完成
4 | F | 2530405量測規格確認 | 社內偏心量測方式與QA檢驗外購品方式不一 | 確認實組數據與RD單位探討規格 | 吳品辰 | 70% | 待RD確認規格
5 | E | 2470410半自動接合機動作異常 | 設備調整偏心動作異常，無法對位 | 經確認半自動設備頂柱承靠位置有偏移，承靠鏡片不完全造成動作異常。 調整頂柱機構位置與程式調整比例重新設定。 | - | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | E | 38314設備無法動作 | 無法正常開始應用程式 | 驗證完設備硬體上可能的問題仍無法正常稼動，委託書銘哥協助確認程式內容 | 李書銘 吳品辰 | 50% | 2026-10-30
2 | A | 26702半自動設備調整 | 新機種製程條件建立 | 1.燈源架設及專用治具更換完成，需等待鏡片完成研磨、鍍膜製程，才可以測試接合條件。 2.物料目前工站:G1料已經到研磨，G2料到砂掛。 | 吳品辰 | 30% | 2026-11-06
3 | A | 富士LP814A接合片評估 | 富士LP814A接合片評估 | 依照鏡片吋法、偏心、亞斯庫斜等規格進行評估，回饋評估資料 | 吳品辰 | 60% | 2026-10-27
4 | F | 2530405量測規格確認 | 社內偏心量測方式與QA檢驗外購品方式不一 | RD單位以回饋後續鏡片量測方式，並回覆會安排進行圖面訂正。 | 吳品辰 | 100% | 2026-10-23
5 | E | 2470406半自動設備異常 | 十字光軸位置異常，無法進行接合 推測因鏡片外徑尺寸差異，會造成夾持目標位置有些微偏移造成看不到十字光軸。 | 依照該批來料重新設定一個設備夾持啟始位置 | - | 100% | 2026-10-23
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他