## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | 25305調芯孔點膠治具 | 研發單位回饋現場需求點膠治具 | 設計可作角度調整、有特徵承靠方式的治具 | 研發單位 | 50% | 2026-10-21
2 | B | 25305調芯鏡頭固定元件 | 研發單位回饋固定治具有備品的需求 | 加發治工具 | 研發單位 | 90% | 2026-10-20
3 | B | OPTIKOS Thermal Chamber 改造 | 研發單位針對現有設計產品，希望腔體進行大空間的改造 | 設計治具並發注可耐高低溫的塑鋼材質 | 研發單位 | 60% | 2026-10-20
4 | B | 三次元標準件設計 | 品保單位針對量測需要標準件進行量測校驗 | 定義檢測吋法、檢測方式，並設計可量測內外徑的標準件 | 量測單位 | 檢討中 | 檢討中
5 | B | 25304 雷射測距標準件設計 | 雷射測距裝置驗證 | 先定義檢測得吋法，先量測廠內產品大小，是否尺寸都是在一定的範圍內，在根據量測結果定義標準塊吋法與公差值 | 技術單位 | 檢討中 | 檢討中
6 | F | 25305 投影機改造元件追蹤 | 市購件納期長 | 納期較長的市購件以替換廠商，預計下禮拜納入，加工件的铣件大部分已納入，板金件預計10/22納入 | 量測與資材單位 | 持續追蹤 | 持續追蹤
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | 25305調芯孔點膠治具 | 已用3D列印受台，組裝回饋手點膠方式 | 更新手點模組，高度需3D列印治具測試 | 研發單位 | 90% | 2026-10-22
2 | B | OPTIKOS Thermal Chamber 改造 | 從現場取到原廠的治具元件，詢問加工廠材質問題 | 已跟研發溝通後，以玻纖材質發注，等加工廠報價 | 研發單位 | 80% | 2026-10-27
3 | B | 三次元標準件設計 | 再與品保人員討論測針量測方式，需要修改標準件固定方式 | 已明確定義檢測吋法、檢測方式，固定標準塊方式還須修改 | 量測單位 | 檢討中 | 檢討中
4 | F | 25305 投影機改造元件追蹤 | 加工件退回 | 螺牙未加工已退回加工廠 | 量測與資材單位 | 持續追蹤 | 持續追蹤
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W44
10/16-10/30 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | 25305調芯孔點膠治具 | 已用3D列印受台，組裝回饋手點膠方式 | 更新手點模組，高度需3D列印治具測試 | 研發單位 | 95% | 2026-10-22
2 | B | OPTIKOS Thermal Chamber 改造 | 從現場取到原廠的治具元件，詢問加工廠材質問題 | 已跟研發溝通後，以玻纖材質發注，等加工廠報價 | 研發單位 | 100% | 2026-10-27
3 | B | 三次元標準件設計 | 再與品保人員討論，選購材質，承座需要標準件A與B需共用在一座上 | 已明確定義檢測吋法、檢測方式，固定標準塊方式還須修改 | 量測單位 | 檢討中 | 檢討中
4 | F | 25305 投影機改造元件追蹤 | 洗床件退件，與加工廠聯絡，退回重新製作 | 已退回加工廠 | 資材單位 | 持續追蹤 | 持續追蹤
5 | B | 21012 L3、L4、Spacer 打壓治具 | 製技需要針對重工品作打壓動作，需要有前蓋受台 | 因21012部品承靠的面未有公差，需要量測承靠尺寸並設計，以3D列印製作 | 製技單位 | 100% | 2026-10-27
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他