## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 25304 Actuator displacement tester GRR Failed | GRR內的%EV大於30%，客戶要求提出改善，並確認是否為環境振動影響 | GRR的EV會受PV所影響，與QA討論後，先將設備移至ZYGO的防震桌，確認產線與防震桌的量測差異，實際結果無太大差異，測試的完整數據已提供客戶 以測試數據分析目前的狀態要過GRR有難度，已與基恩斯借另一顆頭來確認狀況，下週一會再與客戶確認標準件的設計規格 | QA 育志 QA 子耀 | 持續檢討 | 持續檢討
2 | E | 25305 G2熔著頭更換 | 熔著後中壓頭掉落，造成鏡片破裂 | 確認熔著頭破裂，先更換備品頭，並請試作開發確認機能OK，投入生產 熔著頭已無備品，請RD開立委託，尚未收到委託 |  | 100%
3 | F | AI應用於軟體設計工作 | 目前軟體編程的方式已與先前不同，AI應用輔助已是未來趨勢，如何導入使軟體工程師可加速編程 | 請IT確認AI企業訂閱的花費及安全性規則 後續測試CODEX可行的應用 | IT 世杰 | 持續檢討 | 持續檢討
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 25304 Actuator displacement tester GRR Failed | GRR內的%EV大於30%，客戶要求提出改善，並確認是否為雷射頭本身精度影響 | 確認光點型雷射頭並無改善重複性問題 將鏡頭原點復歸後，在靜止狀態持續激磁會讓讀值持續變化，得知鏡頭會因此而影響 雷射頭剛安裝上去打在固定物件上，數值也會有持續變化，擺放一小時數值可穩定於0.4um內，得知雷射頭需暖機 客戶認為雷射頭LK-H025的線性度0.02%FS是不敷使用的，待確認規格 詢問基恩斯是否可提供局部線性度的資料，尚未回覆 電測電腦中毒重灌，管理者尚未還原 |  | 持續檢討 | 持續檢討
2 | E | 21039 P6 RT 旋入 旋入機SS-7維護 | S9入料偵測異常 | S9入SENSOR數值衰減，55調整為40可正常作業 目前光纖數值無料18~30，有料56以上 |  | 100%
3 | E | 21039 G34 熔著 自動組裝熔著線SS-1維護 | 中壓頭掉落 | 更換中壓柱，經OP確認外觀後OK |  | 100%
4 | F | 25305 測孔點膠治具檢討 | 目前人工拿持，會增加疲勞度 | 3D列印受台，測試穩定性與手法，並請天恒更新加工件 | 天恒 | 40% | 2026-10-30
5 | F | AI應用於軟體設計工作 | 目前軟體編程的方式已與先前不同，AI應用輔助已是未來趨勢，如何導入使軟體工程師可加速編程 | 安裝VS Code及ChatGPT CODEX，完成25304 Backlash資料整理程式 確認可以減少軟體開發時間，但仍須熟悉提示詞及用法 | 仁中 | 持續檢討 | 持續檢討
6 | A | 25304 打壓機高度合制 | 導入設備後尚未與部品實際高度合制 | 確認試作開發高度量測數據與設備量測數據的差異，已完成補償相對數值 P10崁合較鬆，有機會打壓後被帶起 G8打壓後有機會無法導正，可能手組一開始的組裝狀態很重要 | 南諺 | 100%
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W44
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 25304 Actuator displacement tester GRR Failed | GRR內的%EV大於30%，客戶要求提出改善，並確認是否為雷射頭本身精度影響 | 基恩斯業務回饋日本的雷射頭測試數據，的確在局部範圍測試線性度會有較優異的表現，詢問基恩斯是否可協助進行線性度量測 電測電腦已還原，不同鏡頭做連續作動測試，背隙與溫度相對關係不同，溫度需於連續作動20分以後才會穩定，而%EV要小於30%，全距平均需於0.4以下，這可能本質上就很難通過 |  | 持續檢討 | 持續檢討
2 | F | 25304 生產履歷追朔檢討 | 客戶需求從鏡片源頭追朔至出貨 | 與各部門討論並確認如何執行，目前組裝段南諺已規劃完成，待確認設備上傳項目 單元件段尚未收到規劃，待次回會議檢討 |  | 持續檢討 | 持續檢討
3 | E | 21028 電測機量測異常 | 舊VCM電測NG 新VCM無法讀NP CODE | 抽離新增加的紙，確認機構 確認作動特性，與IQC索取新思考第二回試作品，進行量測仍有問題，判定與VCM本身無關 作動現象與線路斷路雷同，請起修確認線路 | 天恒、起修 | 100%
4 | B | 鏡頭切割機 | 組裝部需求側邊進刀進行切割，目前先以20019進行測試 | 原先搭配直流減速馬達，切削量過小，更換為100W伺服馬達進行手動測試可進行切割 原先設計用電動缸偵測電流來進行進刀量控制，靈敏度不比伺服驅動器回饋，後續軟體需大改控制方式及流程 ，交與仁中進行修改 機構部分需將刀具傾斜一個角度，避免刀具與鏡筒磨擦力太大，故刀座需要做調整及標準化建置，交與天恒進行修改 | 天恒、仁中 | 40% | 2026-12-30
5 | F | AI應用於軟體設計工作 | 目前軟體編程的方式已與先前不同，AI應用輔助已是未來趨勢，如何導入使軟體工程師可加速編程 | AI設計視窗按鈕點擊軟體，可針對目前所開啟的視窗按鈕進行偵測，並設定固定週期來進行連續觸發，在做重複性測試時可讓人員離開，且啟動週期一致，優化重複性量測的流程 |  | 持續檢討 | 持續檢討
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他