## W44
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 25305G6組裝機零件鬆動確認 | 定位因震動造成鬆動 | 確認做動量預估鬆脫週期 原本用3D列印鎖測試OK發注加工件 |  | 100% | 2026-10-30
2 | C | 25305三合一插入機(新增1台) | 共用分開為個別組裝機 | 確認治具/調整 提供給RD做品質驗證中 |  | 75% | 2026-11-05
3 | D | 25305G1/G45點膠異常去確認 | 偶發噴膠問題 | 確認是否為單一案例 |  | 25% | 2026-11-09
4 | C | 21012G34(3D列印)組裝確認 | 打壓需求 | 組裝/水平/做動確認 | 苗天恒 | 100%
5 | C | 25305二合一插入機(G2)組裝校正 | 需求半自動插入機 | 確認受台部品治具(NG)反修 | 曾惠玲 | 25% | 2026-11-09
6 | C | 25305二合一插入機(G3)組裝校正 | 需求半自動插入機 | 確認受台部品治具(NG)反修 | 曾惠玲 | 25% | 2026-11-09
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 斜點膠機更換品種19008 | 需求協助換機種 | 種子人員協作更換 |  | 100% | 2026-10-19
2 | D | 568SP吸嘴樣式測試 | 確認組裝位置/調整吸力(一天2次吸取不良) | 樣式變更測試確認狀況 目前暫用3D列印 |  | 100% | 2026-10-20
3 | D | 25305G6組裝機零件鬆動確認 | 定位因震動造成鬆動 | 確認做動量預估鬆脫週期 原本用3D列印鎖測試OK發注加工件 |  | 40% | 2026-10-30
4 | D | 2007點膠受台測試 | 測試3D列印出來部品的可行性 | 統一下針高度方便改線調整 |  | 100% | 2026-10-21
5 | E | 生產設備維護 | 2006點膠波浪 | 確認受台有無確實固定 |  | 100% | 2026-10-22
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | E | 23021FC點膠做動異常確認 | 斜點膠機無法做動 | sensor固定處已老化造成滑動暫時用貼牢固定 |  | 100% | 已完成
2 | E | 25305G6組裝異常確認 | 25305組裝G6未定位造成BL晃動 | 確認位置調整固定 |  | 100% | 已完成
3 | E | 568SP吸取組裝異常確認 | 偶發組裝不良 | 確認組裝位置/調整吸力(一天2次吸取不良) | 陳忠良 | 80% | 2026-10-31
4 | E | 21039G5流出站皮帶更換 | 皮帶破損造成移載不順 | 更換備品 | 陳忠良 | 100% | 已完成
5 | E | 21039G5流入站光纖異常排除 | 異常無法排除導致無法作業 | 脫落光纖接上 | 陳忠良/蔡孟堅 | 100% | 已完成
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他