## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 治工具設計(DCPD25305) | 新部番無原器 | 依鏡片設計原器 |  | 100% | 10月13日
2 | F | 粗糙度量測 | 砂掛鑽粒與鏡片材質切削後表面粗糙度 2670201-R1-R2-SX2(1枚) | 雷射共軛焦量測 |  | 100% | 10月13日
3 | F | 洗淨籠代用 | 2670201、2670202單片、接合洗淨籠 | 依鏡片外形繪製洗淨條，提供規格找代用洗淨籠 | 黃昭旭 | 50% | 10月23日
4 | F | 干涉儀治具 | 治具正常磨損，承靠不穩 56801-R2 | 找代用及修整 |  | 100% | 10月16日
5 | F | 墊材、研磨皮雷切 | 無合適墊材及研磨皮 ɸ22-0.5、38314-R2 | 繪製、雷切 |  | 100% | 10月16日
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | F | 2F LAYOUT | 2F研磨機195R及下擺機可放幾台 | 1.量測研磨機長寬，2F長寬 2.195R(9台)、下擺機(20台) | 林瑞斌 | 100% | 10月21日
2 | F | 2470403-R1墊材 | 小嶋自動機加工一段時間鏡片無法吐出 | 1.治具為修改過，承靠面R值減3 2.測試貼研磨皮，過硬無法長時間使用 3.中間先貼鐵氟龍，再貼9成黑皮 | 林勝允 | 50% | 持續觀察
3 | F | 小嶋自動機 | 加工完鏡片移載速度慢 | 請田原先生問原廠 |  | 0% | 10月30日
4 | F | 墊材雷切 | 無合適墊材 ɸ45-3、ɸ40.2-1、ɸ48.9-1 | 繪製、雷切 |  | 100% | 10月22日
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他