## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: | 林銘璋
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A | 治工具請購(EEOA26003) | 新案工具圖申請，工具請購 | 1.未加工過材料(石英材)輔耗材找尋 2.假想加工問題評估 3.工藝參數表初版建立 | 自己 | 100% | 已完成 10/15
2 | F | 富士 26702 加工 | 新案2670201 2670202 加工 | 1.鑽粒皿修整 2.試作機械調整 3.加工條件設定 4.加工狀況確認 -- CG 5.G2 R2產線干涉儀無法檢查，借QA干涉儀檢查製作曲率歸零片 6.試加工 G1 砂掛完成197pcs G2 砂掛條件測試中 | 自己 | 25% | 2026-11-16
3 | D | 2470409偏肉 | CX反映夾具傷為研磨偏肉造成 | 1.確認研磨後偏肉值0.1mm以下 2.偏肉檢查方式CX與HX不同，CX基準面為平台面，HX為球面 3.CG以平台面基準，AB面同夾具加工測試(10/15 推進到砂掛加工) | 自己 黃鴻升 | 80% | 2026-10-21
4 | E | 26801鑽修修整 | 鑽修曲率過高 | 1.協力修整 | 自己 | 100% | 已完成 10/15
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W43
10/19-10/23 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | A
2 | D
3
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他