## W43
10/19-10/22 週間工作報告
報告人:
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | D | 鎖附機控制程式 | 原有伺服控制器模組的程式架構規劃不夠完善，未來導入新程式時，可能面臨架構不相容或需重新開發的問題。 | 持續重構控制程式架構，改善模組設計與程式結構，提升程式的可重用性、擴充性及後續維護效率。 |  | 持續重構程式
2 | A | 25304打壓測高機數據收集程式 | •高度計長時間未重新校正時，可能影響量測穩定性與數據可靠度。 •部分高風險功能缺乏操作權限限制，存在未授權操作的風險。 | •量測穩定性改善：當機台連續兩小時未執行作業時，強制要求重新校正高度計，以降低量測誤差風險。 •操作安全性改善： 針對安全性敏感功能導入權限控管，限制非授權人員操作。 | 蔡孟堅課長 | 100%
3 | D | 王孟坤特助的光纖計算程式 | •計算不規則模具時，程式執行效能下降。 •特定情況下會產生錯誤的光纖位置計算結果。 | •效能改善: 減少重複運算,降低不必要的計算次數。 •演算法修正: 修正計算邏輯,提升光纖位置計算的正確性。 •操作改善: 調整操作流程,提升使用便利性。 |  | 95% | 2026-10-28
4 | F | 維護工單系統 | •現有維修資料庫缺乏系統化的統計分析機制，不利於快速掌握現場故障分布及主要問題。 •研議導入 AI 輔助數據分析，提升維修資料的應用價值。 •規劃新增專案排程與任務進度管理功能，協助同仁安排工作及追蹤執行情形。 | •數據視覺化：利用既有維修資料庫建立統計圖表，協助分析故障分布、辨識主要故障點。 •AI輔助分析：研究 AI 與維修資料的整合方式，提升資料分析及問題歸納效率。 •專案管理：規劃專案排程與任務進度追蹤功能，強化工作安排及執行管理。 | 蔡孟堅課長 | 持續檢討
5 | F | 研究如何導入AI協助同仁改善工作流程，以及深化程式設計工作 | 期望透過導入 AI 工具，降低同仁日常作業負擔，並提升工作資料整理、問題分析的能力。 | •AI 技術研究：研究 AI Agent 與 AI Skill 的運作原理及撰寫方式。 •流程標準化：探索將常見工作需求轉化為可重複使用的 Skill 流程，建立標準化的 AI 工作模式，讓同仁能直接套用既有流程完成工作。 •應用推廣：持續評估 AI 在日常作業、資料分析及程式開發等工作情境中的應用效益。 | 蔡孟堅課長 | 持續檢討 | 持續檢討
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他

## W42
10/12-10/16 週間工作報告
報告人: 吳仁中
NO. | 類別 | 推進工作內容 | 製造部門回饋問題/現象 | 解決對策 | 協力人員 | 進度狀態(%) | 預定完成時間
1 | B | 25304打壓測高機數據收集程式 - 程式安裝、設定、測試完成 - 手冊編寫完成 | 待25304規範納入生產後，協助產線調整參數。 隨時追踪使用狀況及除錯。 |  | 研發單位 組裝 | 100%
2 | F | 王孟坤特助的光纖計算程式 - 增加特殊形狀的計算/過濾功能 |  |  |  | 70% | 2026-10-20
3 | B | 鎖附機控制程式模組化 - 將原程式中，伺服馬達部分抽離成模組，以利其他機台使用，以免重複造輪子 |  |  |  | 50% | 2026-10-30
4
5
類別代號:
A: 新產品開發專案(鏡頭or鏡片ODM/OEM 新案)
B: 技術檢討專案(自動化/半自動化/鏡片接合/切邊/塗墨/鍍膜…)
C: 科專(特別專案)
D: 現場品質改善(加工製程良率改善/損品改善…)
E: 現場突發狀況排除(治工具異常/組裝機異常/加工製程異常…排除)
F: 其他